## Экономика и Сводка
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАШБОРД И СВОДКА ПРОЕКТА — ФРУНЗЕ 17
Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (2-комн., 43.2 м², 5/5 эт.) ¦ Стратегия: Флиппинг (цикл 2 месяца)
ПОКУПКА ОБЪЕКТА |  | БЮДЖЕТ РЕМОНТА | ФАКТ ВЛОЖЕНО | ТАРГЕТ ПРОДАЖИ | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ | ПЛАН. ROI
3900000 |  |  |  | 5600000
1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СДЕЛКИ (ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ)
Статья инвестиций / Показатель | Рынок / Базовый план (₽) | Наш план / Факт (₽) | Экономия / Выгода (₽) | Статус | Примечание / Обоснование
1.1. Стоимость покупки объекта | 3900000 | 3900000 |  | Оплачено | Базовый актив, договор купли-продажи
1.2. Юр. оформление, пошлина, доступ, IT | 23000 |  |  | Оплачено | ЭЦП (7к), Росреестр (5к), вскрытие (8к), AI (3к)
1.3. Бюджет ремонта, стейджинга и клининга |  |  |  | В процессе | Смета по 11 этапам (цель 621 000 ₽ vs рынок 825 000 ₽)
1.4. Резерв на непредвиденные расходы | 20000 | 0 |  | В резерве | Запас прочности на скрытые дефекты
ИТОГО ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА: |  |  |  | План | Покупка (3.9М) + юристы (23к) + смета ремонта (621к)
ТЕКУЩИЙ ФАКТ ОПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА СЕГОДНЯ: | 3923000 |  |  | Факт | Покупка 3.9М + оформление 23к + факт ремонта 96.7к
ЦЕЛЕВАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ (ТАРГЕТ): | 5600000 | 5600000 | - | Таргет | 129 630 ₽/м² (верхняя планка Советского р-на)
ПЛАНОВАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА: |  |  |  | Прибыль | Чистый финансовый результат по итогам проекта
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ (ROI НА ЦИКЛ): |  |  |  | ROI | Доходность капитала за 2 месяца
2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ТРЕКЕР БЮДЖЕТА РЕМОНТА (ПЛАН VS ФАКТ VS ОСТАТОК)
Раздел сметы / Вид работ | План сметы (₽) | Факт оплачено (₽) | Остаток к оплате (₽) | Освоено | Статус выполнения | Текущий факт / Примечание
1. Демонтаж, зачистка, вывоз мусора |  |  |  |  | В работе | Контейнер 8.5к + сосед 1к + бригада 16к (25.5к)
2. Входная группа (дверь, доставка, монтаж) |  |  |  |  | Выполнено | Дверь 16к + доставка 1.5к + монтаж 9к (26.5к под ключ)
3. Электрика ГОСТ (материалы + работы) |  |  |  |  | Разведено / Собрано | Работы 50к + материалы 48.5к (итого 98.5к под ключ)
4. Сантехника (разводка PPR, ванна 150) |  |  |  |  | Ввод / Стояки | Краны и счётчик 4.1к закрыты, далее трассы
5. Газ и вентиляция (ВДПО, квитанции, срезка) | 5000 |  |  |  | Согласование | Акт ВДПО 1.5к + платежки 0.8к закрыты
6. Перепланировка гардеробной (ГКЛ) |  | 0 |  |  | План | Зашивка двери из зала + проем из спальни
7. Черновая отделка (полы саморезы, с/у) |  |  |  |  | План | Протяжка лаг желтыми саморезами без стяжки
8. Чистовая отделка (обои греж, ламинат 33кл) |  |  |  |  | План | Единый контур светлый дуб, плинтус 80мм
9. Натяжные матовые потолки + споты |  | 0 |  |  | План | Матовый сатин, треки/споты по зонам
10. Межкомнатные двери (3 комплекта) |  | 0 |  |  | План | Белые царговые глухие полотна с магнитными замками
11. Кухонный гарнитур + колонка Mora |  | 0 |  |  | План | Модульная кухня с интеграцией колонки (заказ Неделя 2)
12. Стейджинг, освещение, декор, клининг |  | 0 |  |  | План | Минималистичный интерьерный декор под верх планки
13. Инструмент и расходники (хозмаг/Лемана) | 10000 |  |  |  | В процессе | Лом, мешки, пылесос, перчатки (2 847 ₽)
14. Мелкие хозрасходы и вспомогательные траты | 5000 |  |  |  | По факту | Расходники для зачистки (300 ₽)
ИТОГО ПО СМЕТЕ РЕМОНТА: |  |  |  |  | В графике | Текущее освоение бюджета
3. КАРТА ЭКОНОМИИ ИНВЕСТОРА (ОПТИМИЗАЦИЯ УЗЛОВ + СКИДКИ НА ЗАКУПКАХ)
Статья оптимизации / Инженерный узел | Рыночная цена (₽) | Наша цена (₽) | Чистая экономия (₽) | % Выгоды | Обоснование / Способ оптимизации
3.1. Окна ПВХ (сохранены во всей квартире) | 120000 | 0 |  |  | Сохранены все стеклопакеты и балконный блок (регулировка + откосы)
3.2. Стояк канализации 110 мм (сохранен) | 15000 | 0 |  |  | Уже заменён на пластик ПВХ/ПП 110мм, перекрытия долбить не нужно
3.3. Электросчётчик (новый прибор учёта) | 0 | 0 | 0 |  | Новый счётчик закуплен в составе материалов (поз. 17 на 16.5к); распломбировка 2.5к закрыта
3.4. Фактическая экономия на закупках и работах |  |  |  |  | Скидки от поставщиков (дверь -6к, кабель -2к, мусор -0.5к, демонтаж -4к и др.)
ИТОГО СБЕРЕЖЁННЫЙ КАПИТАЛ ИНВЕСТОРА: |  |  |  |  | Прямой вклад в повышение маржинальности сделки

## Факт расходов
ЖУРНАЛ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ — ФРУНЗЕ 17
Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (2-комн., 43.2 м²) ¦ Флиппинг
№ | Дата | Категория | Наименование расхода / Работы | Рыночная цена (₽) | Факт оплачено (₽) | Экономия (₽) | % Экономии | Исполнитель / Поставщик | Примечание / Чек
1 | 18.08.2026 | Юр. оформление / Торги | Выпуск ЭЦП (электронная цифровая подпись) | 7000 | 7000 |  |  | УЦ / Контур | Для участия в торгах и регистрации
2 | 18.08.2026 | Юр. оформление / Торги | Государственная пошлина (регистрация права) | 5000 | 5000 |  |  | Росреестр | Госпошлина за переход права
3 | 18.08.2026 | Безопасность / Доступ | Вскрытие старого замка и обеспечение доступа | 8000 | 8000 |  |  | Служба вскрытия | Аварийное открытие входной двери объекта
4 | 22.08.2026 | Демонтаж и зачистка | Заказ мусорного контейнера 8 м³ | 9000 | 8500 |  |  | Елена (вывоз мусора) | Вывоз мебели, санузла, чугуна и строительного боя (скидка 500 ₽)
5 | 22.08.2026 | Демонтаж и зачистка | Аренда/помощь инструментом соседа | 2500 | 1000 |  |  | Сосед по дому | Перфоратор/монтировки/инструмент (экономия 1 500 ₽)
6 | 22.08.2026 | Расходные материалы | Мешки мусорные плотные, перчатки рабочие | 500 | 300 |  |  | Хозмаг / Рынок | Расходники для сбора и выноса строительного мусора
7 | 22.08.2026 | Демонтаж и зачистка | Оплата работы бригады (4 чел., 28 чел.-час, спуск с 5 этажа) | 20000 | 16000 |  |  | Бригада разнорабочих | 4 чел., 28 ч.-час, экономия от рынка ~4 000 ₽
8 | 23.08.2026 | Расходные материалы | Мешки для пылесоса синт. 12л (5 шт) — Леруа/Лемана | 717 | 717 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек 3831 от 23.08.2026 11:05
9 | 23.08.2026 | Инструмент и расходники | Лом-гвоздодер, мешки 15шт, лента, перчатки 6п, опрыскиватель | 1830 | 1830 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек 3832 от 23.08.2026 11:07
10 | 23.08.2026 | IT / AI-инфраструктура | Пополнение баланса OpenRouter (AI-ассистент Hermes) | 3000 | 3000 |  |  | OpenRouter | Инфраструктура проектов и аналитики
11 | 24.08.2026 | Сантехника / Инженерия | Счётчик воды + кран на ввод (материалы) | 2100 | 2100 |  |  | Вадим (сантехник УК) | Покупка материалов для замены закисшей запорной арматуры и счётчика
12 | 24.08.2026 | Газ / Дымоход | Акт ВДПО — проверка дымохода и вентканала | 1500 | 1500 |  |  | ВДПО / Газовая служба | Обязательная проверка тяги для согласования газа при ремонте
13 | 24.08.2026 | Газ / Дымоход | Оплата квитанций Тулагоргаз (платежки) | 800 | 800 |  |  | Тулагоргаз | Оплата начислений / услуг газоснабжения
14 | 26.08.2026 | Сантехника / Инженерия | Покупка и установка счётчика и кранов (доплата) | 2500 | 2000 |  |  | Вадим (сантехник УК) | Доплата за покупку комплектующих и установку запорной арматуры/счётчика
15 | 26.08.2026 | Двери и входная группа | Покупка входной металлической двери с внутренней МДФ-панелью | 22000 | 16000 |  |  | Владимир (двери) | Входная дверь металл 1.5мм, МДФ светлый, замки Гардиан (выгода 6 000 ₽)
16 | 26.08.2026 | Двери и входная группа | Доставка входной двери на объект | 2000 | 1500 |  |  | Владимир / Доставка | Доставка двери на ул. Фрунзе 17
17 | 26.08.2026 | Электрика / Материалы | Черновые материалы электрики (щит 18м, новый электросчётчик, автоматы, УЗО, подрозетники, гофра) | 20000 | 16500 |  |  | Анатолий / Поставщик | Щит 18 мод, новый счётчик, УЗО, дифавтомат, автоматы B16/B10, подрозетники, гофра, клипсы
18 | 27.08.2026 | Двери и входная группа | Монтаж входной двери (демонтаж 2 старых дверей + установка новой) | 10000 | 9000 |  |  | Андрей (монтаж дверей) | Сняли 2 старые двери (деревянная + металл), установили новую
19 | 27.08.2026 | Электрика / Материалы | Кабель силовой ВВГнг-LS (ГОСТ 3х2.5 и 3х1.5 для всех трасс) | 20000 | 18000 |  |  | Электромонтаж / Поставщик | Силовой кабель ГОСТ для розеточных и осветительных групп
20 | 27.08.2026 | Электрика / Материалы | Стяжки нейлоновые и крепёж для монтажа кабеля | 1000 | 1000 |  |  | Хозмаг / Электромонтаж | Расходники для фиксации кабельных трасс по потолку
21 | 28.08.2026 | Электроэнергия / Учёт | Срочный выезд инспектора ТНС энерго Тула (снятие пломбы со старого счётчика за 5 дней) | 2500 | 2500 |  |  | АО "ТНС энерго Тула" | ЦОК Каминского, ЛС 714199024362, услуга ускоренного выезда контролера (5 дней вместо 30)
22 | 28.08.2026 | Электрика / Работы | Электромонтажные работы под ключ (разводка 32 точек, штробление, щит 18м, монтаж счётчика) | 60000 | 50000 |  |  | Анатолий Кушнарев (бригада) | Монтаж проводки, сборка щита и подключение нового счётчика (рынок ~60к, экономия 10 000 ₽)
23 | 28.08.2026 | Электрика / Материалы | Докупка силового кабеля ВВГнг-LS (дополнительный метраж трасс) | 14500 | 13000 |  |  | Электромонтаж / Поставщик | Дополнительный кабель ВВГнг-LS ГОСТ для трасс на кухню и бытовую технику (скидка 1 500 ₽)
24 | 30.08.2026 | Демонтаж и зачистка | Зачистка стен/потолка (обои, плитка в зале и спальне), вынос мусора, 1-й слой грунта (спальня + гардеробная) | 20000 | 15000 |  |  | Бригада разнорабочих | Снятие обоев, плитки с потолка, вынос люстр/плинтусов/мойки, грунтовка спальни и подсобки (скидка 5 000 ₽)
25 | 30.08.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для зачистки и грунтования, шпатлевка Старатели 20кг, грунт Axton 10л, антисептик СТ99, фильтр Rommer, расходники | 4803.6 | 4803.6 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 30.08.2026 11:02: Шпатлевка 20кг (454₽), грунт 10л (460₽), CT99 (735₽), миксер (208₽), опрыскиватель (276₽), макловица, лента, тенты, подрозетник, щетки, фильтр Rommer 1/2 (341₽), уголок, шпатели, перчатки 10п, мешки, валики 2шт, кюветы 2шт
26 | 30.08.2026 | Инструмент и расходники | Ведро строительное 20 л (2 шт.) | 256 | 256 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 30.08.2026 11:03: Ведра строительные 20л (2 шт. × 128 ₽)
27 | 30.08.2026 | Хоз. инвентарь / Оснащение | Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Essential Green (оснащение объекта) | 1250 | 1250 |  |  | ООО ДНС Ритейл (DNS) | Чек от 30.08.2026 17:28: Колонка для комфортной работы бригады на объекте
28 | 05.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для подготовки стен (грунт Axton 10л 4шт, шпатлевка Старатели 20кг 2шт, шпатели 150 и 350мм, мешки, дождевик) | 3308 | 3308 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 05.09.2026 10:23: Грунт Axton 10л (4шт по 460₽=1840₽), шпатлевка Старатели 20кг (2шт по 454₽=908₽), шпатель 150мм (87₽), шпатель 350мм (186₽), дождевик (248₽), мешки 3шт (39₽)
29 | 05.09.2026 | Хоз. инвентарь / Оснащение | Хозрасходы на объект: салфетки влажные и питьевая вода для мастеров | 520 | 520 |  |  | Хозмаг / Продукты | Снабжение объекта для бригады: салфетки влажные, вода питьевая
30 | 06.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для штукатурки и шпаклёвки (Бетонконтакт Axton 12кг 3шт, финиш Старатели 20кг 5шт, штукатурка Старатели 30кг 3шт, правило 1.5м, уголки, тент, расходники) | 8162 | 8162 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 06.09.2026 12:57: Бетонконтакт Axton 12кг (3шт по 903₽=2709₽), шпатлевка Старатели финиш 20кг (5шт по 530₽=2650₽), штукатурка Старатели 30кг (3шт по 505₽=1515₽), правило 1.5м (465₽), углы перф. 7шт (266₽), угол усил. 4шт (312₽), тент 4х12.5м (191₽), перчатки (54₽)
31 | 06.09.2026 | IT / AI-инфраструктура | Пополнение баланса OpenRouter (AI-ассистент Hermes) | 2500 | 2500 |  |  | OpenRouter | Пополнение баланса API для работы AI-партнёра Hermes (ведение проекта, аналитика, сметы)
32 | 08.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для штукатурки и шпаклёвки (шпатлевка Старатели финиш 20кг, штукатурка Старатели 30кг 2шт, перчатки) | 1594 | 1594 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 08.09.2026 08:44: Шпатлевка Старатели финиш 20кг (530₽), штукатурка Старатели 30кг (2шт по 505₽=1010₽), перчатки 2п (54₽)
33 | 08.09.2026 | Электроэнергия / Учёт | Дистанционная распломбировка старого электросчётчика (официальная услуга/согласование) | 2200 | 2200 |  |  | ТНС энерго Тула / Энергосбыт | Оплата услуги дистанционной распломбировки старого прибора учёта (фиксация контрольных показаний и снятие пломбы без выезда)
34 | 13.09.2026 | Сантехника / Санфаянс | Сантехника и санфаянс для санузла (ванна Неоре 150х70 акрил, каркас Sensea, унитаз Sanita Master, раковина Cersanit 60см, смесители 2шт, душ Konsensa, сифон) | 33621 | 30021 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 13.09.2026 15:31 (заказ 774): Ванна Неоре 150х70 (9141₽), каркас Sensea (3252₽), унитаз Sanita Master (5580₽), раковина Cersanit 60см (5470₽), смеситель для ванны Aqua-Rivus (2978₽), смеситель для раковины (1894₽), душ Konsensa (1269₽), сифон Equation (437₽). Фронтальная панель 150см (2847₽) возвращена из-за брака (чек возврата №47 от 13.09.2026 17:41). Общая скидка по заказу -3600₽
35 | 13.09.2026 | Чистовая отделка / Материалы | Керамогранит и затирка для санузла (керамогранит Calacatta superwhite 60х120 14 упак./20.16 м² + водоотталкивающая затирка Ceresit CE 40 2кг 2шт) | 37174 | 33457 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 13.09.2026 15:31 (заказ 774): Керамогранит Calacatta superwhite 60х120 14 упак. по 1.44м²=20.16м² (32193₽, скидка -3577₽), затирка Ceresit CE 40 2кг (2 шт. × 632₽ = 1264₽, скидка -140₽). Общая скидка по промокоду -3717₽
36 | 13.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Плиточный клей Unis 2000 C1T 25 кг для укладки плитки и керамогранита (13 мешков) | 5525 | 4973 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 13.09.2026 15:31 (заказ 774): Клей для плитки Unis 2000 C1T 25 кг (13 мешков по 382.54₽ = 4973₽). Базовая цена 5525₽, скидка по промокоду -552₽
37 | 13.09.2026 | Инструмент и расходники | Система выравнивания плитки СВП DILWIS (зажимы 1 мм 200 шт, клинья 100 шт) | 947 | 853 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 13.09.2026 15:31 (заказ 774): Зажимы DILWIS 1мм 100шт (2 упак. × 291₽ = 582₽, скидка -64₽), клинья DILWIS 100шт (1 упак. 271₽, скидка -30₽). Общая скидка -94₽
38 | 08.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для штукатурки и шпаклёвки (шпатлевка Старатели финиш 20кг, штукатурка Старатели 30кг 2шт, перчатки) — повторная закупка | 1594 | 1594 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Повторная закупка тех же материалов от 08.09.2026 (шпатлевка Старатели финиш 20кг 530₽, штукатурка 30кг 2шт по 505₽=1010₽, перчатки 54₽). Чек не сохранён
39 | 13.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для стяжки пола и короба с/у (пескобетон М-300 6 шт., профиль Knauf 50х40, ГСП влагост. Knauf 2 шт., фибра 150г, саморезы, мешки, стамеска) | 3182.67 | 3182.67 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек №201 от 13.09.2026 15:36 (касса 71): пескобетон М300 30кг (6 шт. × 260₽ = 1560₽), профиль 50х40х3м (375₽), ГСП влагост. 1500х600х12.5 (2 шт. × 230₽ = 460₽), фибра 150г (194₽), саморезы (21.67₽), мешки 10шт (196₽), стамеска Dexter 14мм (376₽)
40 | 13.09.2026 | Логистика и доставка | Грузовое такси / Доставка закупки материалов и сантехники (Лемана ПРО — ул. Фрунзе 17) | 2500 | 2100 |  |  | Грузовое такси / Перевозка | Перевозка партии материалов и сантехники от 13.09.2026 (заказ 774 + черновая закупка) из гипермаркета Лемана ПРО на объект ул. Фрунзе 17 (выгода 400 ₽)
41 | 13.09.2026 | Демонтаж и зачистка | Погрузка в Лемана ПРО, разгрузка и подъём на 5 этаж + демонтаж старой плитки пола санузла и вынос мусора | 18000 | 15000 |  |  | Бригада грузчиков / Разнорабочие | Комплекс работ: погрузка всей закупки в Лемана ПРО (~850 кг), разгрузка и ручной подъём на 5 этаж без лифта, сбитие всей старой напольной плитки в санузле и вынос мусора (рынок ~18к, экономия 3 000 ₽)
42 | 14.09.2026 | Черновая отделка / Работы | Штукатурка (69 м/м² по 500 ₽) и шпаклёвка стен White Box (106 м² по 500 ₽) | 99700 | 87500 |  |  | Елена (мастер-отделочник) | Штукатурка 69 м² по 500₽ (34 500₽, частично погонаж/углы/штробы, усреднено) + шпаклёвка стен 106 м² по 500₽ (53 000₽). White Box готов к финишу (экономия 12 200 ₽)
43 | 15.09.2026 | Сантехника / Материалы | Канализация с/у (муфта-восстановитель раструба DN 110/110, трубы ПП 50, тройник 110/50, заглушка, отводы, манжеты, хомуты) | 2988 | 2988 |  |  | ИП Кучеров М.И. (магазин «Полимерстрой», Тула) | Чек от 15.09.2026 17:25 (карта *6730): восстановитель раструба DN110 (1315₽), тройник 110/50 (189₽), трубы ПП 50 5шт (664₽), заглушка (50₽), отводы/фитинги (394₽), хомуты/манжеты (376₽). Для разводки канализации с/у
44 | 19.09.2026 | Сантехника / Материалы | Трубы и фитинги PPR для разводки водоснабжения ХВС/ГВС (трубы армированные Faser 20х2.8 12м, фитинги, планка смесителя, кран DN15, клипсы) | 3139.54 | 3139.54 |  |  | ТС «Ваттсон» (АО «Центргазсервис», Тула) | Чек №23 от 19.09.2026 13:04: труба PN20 Faser 20х2.8 (3 шт. × 4м = 913.11₽), настенный комплект для смесителя (334.22₽), кран шаровой DN15 (258.30₽), муфты/уголки с ВР (716.53₽), углы 90°/45° (305.76₽), тройники (122.40₽), обводы (108.52₽), клипсы (191.70₽), заглушки (189₽)
45 | 20.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Материалы для штукатурки и гидроизоляции с/у, ревизионный люк, PPR фитинги и инструмент (штукатурка Старатели 8 шт., гидроизоляция Unis 4 кг, люк Fonet, маяки, профиль) | 7827.6 | 7827.6 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 20.09.2026 12:03: штукатурка Старатели 30кг 8шт (4040₽), гидроизоляция Unis Blue Membran 4кг (1568₽), люк Fonet 200х250 (333₽), маяки 10шт (450₽), профиль 50х40 (234₽), PPR фитинги (353.60₽), подводка 1м (248₽), рулетки (405₽), кисть/перчатки/пакет (196₽)
46 | 20.09.2026 | Чистовая отделка / Материалы | Эмаль аэрозольная Luxens белая сатиновая и матовая 520 мл (2 шт.) для радиаторов отопления и труб | 648 | 648 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек №123 от 20.09.2026 12:39: эмаль Luxens сатин белый 520мл (324₽) + эмаль Luxens матовая белый 520мл (324₽). Покраска чугунных радиаторов отопления и труб
47 | 20.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Ускоритель твердения Cemfix для стяжки пола санузла, 1 литр (добавка в раствор/пескобетон М300) | 262 | 262 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек №138 от 20.09.2026 13:02 (касса 75, карта *6730): ускоритель твердения Cemfix 1л (262₽). Добавка в пескобетон М300 для быстрого набора прочности стяжки пола с/у перед гидроизоляцией
48 | 21.09.2026 | Сантехника / Работы | Работы сантехника: демонтаж (срезка) полотенцесушителя и нарезка резьб на трубах стояка | 3000 | 3000 |  |  | Вадим (сантехник УК) / Сантехник | Срезка старого полотенцесушителя (змеевика), нарезка 2 трубных резьб клуппом под установку запорных кранов
49 | 21.09.2026 | Логистика и доставка | Такси (доставка / оперативный подвоз материалов и инструмента из Лемана ПРО на объект) | 1000 | 1000 |  |  | Такси (Яндекс Go) | Оперативная доставка закупленного инструмента и материалов из Лемана ПРО на ул. Фрунзе 17
50 | 21.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Пистолет для герметика (скелетный/усиленный) и герметик санитарный силиконовый (Лемана ПРО) | 650 | 650 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Пистолет для туб герметика + влагостойкий санитарный герметик для санузла и ванны
51 | 23.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Штукатурка гипсовая Старатели 30кг 3шт (1515₽), перчатки, мешки 3шт (Лемана ПРО) | 1638 | 1638 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 23.09.2026 15:55 (касса 72): штукатурка Старатели 30кг 3шт по 505₽=1515₽, перчатки х/б 13кл 27₽, мешки 3шт по 32₽=96₽
52 | 23.09.2026 | Чистовая отделка / Материалы | Грунт-эмаль Luxens 3в1 белая 2.4кг (1492₽), щетка 5-рядная, кисть Dilwis 70мм (Лемана ПРО) | 1769 | 1769 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 23.09.2026 16:10 (касса 75): грунт-эмаль Luxens 3в1 белая 2.4кг (1492₽), кисть Dilwis 70мм (171₽), щетка металл 260мм (106₽)
53 | 25.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Профиль ППН 27х28х3000 3шт, профиль ПП 60х27 1шт, саморезы ПШС и ШСГД/ШСГМ (Лемана ПРО) | 911.7 | 911.7 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 25.09.2026 08:18 (касса 78): профиль ППН 3шт (372₽), профиль ПП 1шт (193₽), саморезы оцинкованные и фосфатированные 1.122кг (346.70₽)
54 | 25.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | ГСП-Н3 Knauf влагост. 1500х600х12.5 2шт, штукатурка Старатели 30кг, профили 28х27 2шт и 60х27 1шт, перчатки (Лемана ПРО) | 1582 | 1582 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 25.09.2026 15:53 (касса 76): ГСП влагост. Knauf 2шт (460₽), штукатурка Старатели 30кг (505₽), профиль ППН 28х27 2шт (282₽), профиль Knauf 60х27 (308₽), перчатки (27₽)
55 | 26.09.2026 | Чистовая отделка / Материалы | Ламинат Kronostep Ultrastep Дуб Ночиолла 33 кл 10мм 24 упак./41.52м², подложка Monlid 3мм 9шт, плинтус белый 8см 20шт | 45551.52 | 41914.52 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 26.09.2026 17:41: ламинат Дуб Ночиолла 24 упак. (32734.52₽ с учетом скидки -3637₽), подложка Monlid 3мм 9шт (4680₽), плинтус белый 80мм 20шт (4500₽). Скидка по промокоду -3 637.00 ₽
56 | 26.09.2026 | Черновая отделка / Материалы | Грунт перекрывающий пятна Axton 1л, клей монтажный Kudo 2шт, валик нат. мех 110мм, макловица-мини (Лемана ПРО) | 1070 | 1070 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 26.09.2026 17:40 (касса 76): грунт блокирующий пятна Axton 1л (427₽), клей монтажный Kudo 2шт (410₽), валик 110мм (96₽), макловица-мини (137₽)
57 | 27.09.2026 | Инструмент и расходники | Расходные материалы и инструмент: швабра, тряпки 3шт, краска Olimp 0.9л, лента упак., саморезы, макловица, ножи 2шт, карандаш (Лемана ПРО) | 1707.17 | 1707.17 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 27.09.2026 09:53 (касса 72): швабра In Loran (426₽), тряпки 3шт (120₽), краска Olimp акрил 0.9л (294₽), клейкая лента Axton (101₽), саморезы 0.314кг (140.67₽), макловица (137₽), ножи 2шт (160₽), карандаш (50₽) и др.
58 | 27.09.2026 | Электрика / Материалы | Электротовары (расходники/комплектующие электрики, ул. Коминтерна 26) | 190 | 190 |  |  | Магазин «Электротовары» (Коминтерна 26) | Слип терминала Сбербанк от 27.09.2026 13:08 (карта *6730): покупка электротоваров на ул. Коминтерна 26
59 | 27.09.2026 | Инструмент и расходники | Клинья для плитки СВП 32х8х9мм 50шт (Магазин крепежа, Мосина 29) | 210 | 210 |  |  | ИП Звягинцева С.Н. (Магазин крепежа) | Чек от 27.09.2026 13:23: клинья для плитки 50шт (210₽)
60 | 27.09.2026 | Логистика и доставка | Такси (оперативная доставка / подвоз материалов на объект) | 850 | 850 |  |  | Такси (Яндекс Go) | Оперативная доставка материалов на объект ул. Фрунзе 17
61 | 27.09.2026 | Чистовая отделка / Работы | Работы плиточника (аванс / подготовка к укладке плитки в санузле) | 1700 | 1700 |  |  | Плиточник (мастер) | Оплата плиточнику за работы в санузле
62 | 27.09.2026 | Черновая отделка / Работы | Работы плиточника: заливка стяжки пола в санузле/туалете | 3500 | 3300 |  |  | Плиточник (мастер) | Заливка стяжки пола в санузле по маякам (пескобетон М300 + фибра + Cemfix)
63 | 27.09.2026 | Черновая отделка / Работы | Оплата за штукатурку туалета (санузла) под 90° под ванну и плитку | 15000 | 13400 |  |  | Елена (мастер-отделочник) | Штукатурка стен санузла по маякам с выведением геометрии под 90° для монтажа ванны (выгода 1 600 ₽)
64 | 27.09.2026 | Сантехника / Материалы | Два крана на радиаторы отопления (запорно-регулировочные краны) | 1100 | 1100 |  |  | Сантехмаркет / Хозмаг | 2 крана для радиаторов отопления (замена / обвязка приборов)
65 | 29.09.2026 | Сантехника / Материалы | Материалы сантехники и оснастка: труба ПП арм. D20 2шт, отвод 50х15°, гибкий соединитель D50, биты PH2 (Лемана ПРО) | 550 | 550 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 29.09.2026 08:15 (касса 74): труба ПП D20 2шт (206₽), отвод 50х15° (50₽), гибкий соединитель D50 (114₽), биты Rage PH2 70мм (180₽)
66 | 29.09.2026 | Чистовая отделка / Материалы | Керамогранит Calacatta superwhite 60х120 (добор 2 упак. / 2.88 м²) | 5876 | 5876 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 29.09.2026 08:07 (касса 73, заказ 2161260912448255): керамогранит Calacatta superwhite 60х120 2 упак. по 2938₽ = 5876₽
67 | 29.09.2026 | Инструмент и расходники | Уголки для плитки (Михаил) | 260 | 260 |  |  | Михаил (мастер/плиточник) | Оплата Михаилу за уголки для плитки в санузле (260 ₽)
68 | 29.09.2026 | Сантехника / Работы | Работы сантехников (разводка/монтаж узлов водоснабжения и канализации) | 3000 | 3000 |  |  | Сантехники (мастера) | Оплата работы сантехников за разводку/монтаж в санузле (3 000 ₽)
69 | 29.09.2026 | Газ / Работы и материалы | Работы газовщика: перенос / срезка / перемонтаж газовой трубы на кухне | 7300 | 7300 |  |  | Газовщик (мастер / горгаз) | Оплата газовщику за перенос/срезку и обвязку газовой трубы на кухне (7 300 ₽)
70 | 07.10.2026 | Чистовая отделка / Материалы | Материалы для поклейки обоев (обои Twid 12 рул., клей Kleo 4 шт., грунтовка Knauf 10 кг, шпатели, валики, салфетки) | 27045 | 24893 |  |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО) | Чек от 07.10.2026 18:25 (касса 4): обои Twid 1.06х10 12 рул. (19 376 ₽ с учетом скидки), грунтовка Knauf 10кг (1 421 ₽), клей Kleo 4 шт. (3 328 ₽), шпатели, салфетки, валик и бюгель. Скидка по промокоду -2 152 ₽
71 | 07.10.2026 | Логистика и доставка | Такси (доставка / подвоз материалов на объект ул. Фрунзе 17) | 1050 | 1050 |  |  | Такси | Оперативная доставка материалов и оснащения на объект ул. Фрунзе 17
72 | 07.10.2026 | Безопасность / Доступ | Ключи от домофона (дубликаты для мастеров и объекта) | 500 | 500 |  |  | Изготовление ключей | Изготовление комплекта домофонных ключей для доступа рабочих
73 | 07.10.2026 | Хоз. инвентарь / Оснащение | Зарядка для колонки Xiaomi (оснащение объекта) | 550 | 550 |  |  | Магазин электроники | Кабель/ЗУ для строительной портативной колонки мастеров
74 | 08.10.2026 | Чистовая отделка / Работы | Работы плиточника: укладка плитки в санузле, фартук на кухне, фартук ванной из плитки, лючки на магнитах, отверстия под розетки | 86000 | 86000 |  |  | Плиточник (мастер) | Работы плиточника: санузел + фартук на кухне + фартук ванной из плитки + лючки на магнитах + отверстия под розетки. Согласованная оплата 86 000 ₽
75 | 08.10.2026 | Сантехника / Материалы | Фиттинги для труб «Американка» на трубы ПП на полотенцесушитель | 1600 | 1600 |  |  | Сантехмаркет / Хозмаг | Фиттинги («американки») для подключения полотенцесушителя на ПП-трубы
76 | 08.10.2026 | Сантехника / Материалы | Зажим для стекла (оснащение санузла) | 800 | 800 |  |  | Хозмаг / Сантехмаркет | Зажим для стекла (крепёж стеклянного экрана/полки в санузле)
77 | 04.10.2026 | Хоз. инвентарь / Оснащение | Вертикальный пылесос Timberk T-VCH-52 ДР (для финального клининга/стейджинга) | 3200 | 3200 |  |  | Техника Даром (ИП Панин И.П., Тула) | Кассовый чек от 04.10.2026, сохранён в Смета_и_чеки (Чек_ТехникаДаром_Пылесос_Timberk_08.10.2026.jpg). Верхний пылесос для финальной уборки объекта.
78 | 08.10.2026 | Логистика и доставка | Такси (оперативная поездка по объекту) | 700 | 700 |  |  | Такси | Такси (оперативная поездка по объекту), чек не сохранён.
ИТОГО РАСХОДОВ:

## План vs Рынок (Смета)
СМЕТНЫЙ ПЛАН: РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ VS ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТ
Сравнение среднерыночных цен Тулы с нашей целевой стоимостью выполнения
№ | Этап / Раздел работ | Объём / Ед. | Рынок Тула (₽) | Наш план / Цель (₽) | Плановая выгода (₽) | Статус выполнения | Способ оптимизации ниже рынка
1 | 1. Демонтаж, зачистка стен, вывоз мусора (8м³) | 43.2 м² | 65000 | 45000 |  | В работе | Своими силами / прямые разнорабочие
2 | 2. Входная дверь металлическая с МДФ + монтаж | 1 шт | 35000 | 25000 |  | План | Оптовый поставщик в Туле
3 | 3. Электрика ГОСТ ВВГнг-LS (32 точки + щит 18м) | комплекс | 100000 | 75000 |  | ТЗ готово | Трассировка по потолку без лишних штроб
4 | 4. Сантехника (разводка PPR, инсталляция, ванна 150) | комплекс | 120000 | 90000 |  | План | Стояк уже пластик; прямая закупка сантехники
5 | 5. Перепланировка гардеробной (зашивка + проём) | комплекс | 30000 | 18000 |  | План | ГКЛ по месту без мокрых процессов
6 | 6. Черновая отделка (полы саморезы, штукатурка с/у) | 43.2 м² | 95000 | 70000 |  | План | Без заливки стяжки (протяжка лаг)
7 | 7. Чистовая отделка (обои, ламинат 33кл, плинтус) | 43.2 м² | 140000 | 110000 |  | План | Светлый сканди-стандарт, единый контур
8 | 8. Натяжные матовые потолки + споты (вся кв.) | 43.2 м² | 45000 | 35000 |  | План | Прямой замер от бригады потолочников
9 | 9. Межкомнатные двери (3 шт глухие + доборы) | 3 компл | 50000 | 38000 |  | План | Светлые царговые полотна с магнитными замками
10 | 10. Кухонный гарнитур + фартук + мойка/смеситель | 1 компл | 95000 | 75000 |  | План | Модульная кухня с интеграцией колонки Mora
11 | 11. Стейджинг, освещение, декор, клининг | комплекс | 50000 | 40000 |  | План | Минималистичный интерьерный декор
ИТОГО СМЕТА РЕМОНТА:

## База материалов (Комплектация)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ МАТРИЦА БЮДЖЕТА И КОМПЛЕКТАЦИИ (630 657,80 ₽)
Полная структура расходов Фрунзе 17 ¦ Точная сверка с листом «Факт расходов» (1-в-1 до копейки, все 78 позиций)
💡 Используй значки [-] и [+] для сворачивания блоков (Материалы, Спецпоставщики, Работы, Юр. расходы)
№ в Факте | Зона / Помещение | Категория | Наименование расхода | Артикул / Код | Ед. изм. | Кол-во | Цена / ед. (₽) | Сумма (₽) | Поставщик / Подрядчик | Ссылка / Документ | Примечание / Назначение
🛁 БЛОК 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ЛЕМАНА ПРО» (27 ЧЕКОВ)
8 | Расходники | Пылесос | Мешки для пылесоса синт. 12л (5 шт) — Леруа/Лемана | 4607086338088 | упак. | 1 | 717 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
9 | Инструмент | Демонтаж | Лом-гвоздодер, мешки 15шт, лента, перчатки 6п, опрыскиватель | 4603333000001 | компл. | 1 | 1830 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
25 | Черновые стены | Шпатлевка / Грунт | Материалы для зачистки и грунтования (шпатлевка 20кг, грунт 10л, СТ99, фильтр Rommer) | 3276006224277 | компл. | 1 | 4803.6 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
26 | Инструмент | Ёмкости | Ведро строительное круглое 20 л (2 шт.) | 4610008470475 | шт. | 2 | 128 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
28 | Черновые стены | Шпатлевка / Шпатели | Материалы для подготовки стен (грунт Axton 10л 4шт, шпатлевка 20кг 2шт, шпатели, мешки) | 4601745004252 | компл. | 1 | 3308 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
30 | Черновые стены | Штукатурка / Бетонконтакт | Материалы штукатурки и шпаклёвки (Бетонконтакт 12кг 3шт, финиш 5шт, штукатурка 3шт, правило, углы) | 4607017518816 | компл. | 1 | 8162 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
32 | Черновые стены | Шпаклёвка | Материалы штукатурки и шпаклёвки (шпатлевка финиш 20кг, штукатурка 30кг 2шт, перчатки) | 4601745002814 | компл. | 1 | 1594 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
34 | Санузел | Санфаянс / Смесители | Сантехника и санфаянс с/у (ванна Нерея 150, каркас Sensea, унитаз Sanita, раковина 60, смесители 2шт, душ, сифон) | 4600779023659 | компл. | 1 | 30021 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
35 | Санузел | Керамогранит / Затирка | Керамогранит Calacatta 60х120 (14 упак. / 20.16 м²) + затирка Ceresit CE 40 2кг 2шт | 4673766221451 | компл. | 1 | 33457 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
36 | Санузел | Плиточный клей | Плиточный клей Unis 2000 C1T 25 кг для формата 60х120 (13 мешков) | 4607005180063 | мешок | 13 | 382.5385 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
37 | Санузел | СВП | Система выравнивания плитки СВП DILWIS (зажимы 1 мм 200 шт, клинья 100 шт) | 4610085150475 | компл. | 1 | 853 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
38 | Черновые стены | Шпаклёвка | Материалы для штукатурки и шпаклёвки (повторный добор: финиш 20кг, штукатурка 2шт) | 4601745000407 | компл. | 1 | 1594 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
39 | Санузел | Стяжка / Короба | Материалы для стяжки пола и короба с/у (пескобетон М-300 6шт, Knauf 50х40, ГСП 2шт, фибра, саморезы, стамеска) | 4610007550932 | компл. | 1 | 3182.67 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
45 | Санузел | Черновые стены / Гидроизоляция | Штукатурка Старатели 8шт, гидроизоляция Unis 4кг, люк Fonet 200х250, маяки, профиль, фитинги, рулетки | 4601745000407 | компл. | 1 | 7827.6 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
46 | Все зоны | Радиаторы / Трубы | Эмаль аэрозольная Luxens белая сатиновая и матовая 520 мл (2 шт.) | 3276007227604 | компл. | 1 | 648 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
47 | Санузел | Стяжка / Добавки | Ускоритель твердения Cemfix для стяжки пола, 1 литр (добавка в пескобетон М300) | 4650068600092 | шт. | 1 | 262 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
50 | Санузел | Расходники / Инструмент | Пистолет для герметика скелетный + герметик санитарный силиконовый (Лемана ПРО) | 82420455 | компл. | 1 | 650 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
51 | Санузел / Стены | Штукатурка / Мешки | Штукатурка гипсовая Старатели 30кг 3шт, перчатки, мешки 3шт (Лемана ПРО) | 4601745000407 | компл. | 1 | 1638 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
52 | Радиаторы / Стены | Краска / Кисти | Грунт-эмаль Luxens 3в1 белая 2.4кг, щетка металл 5-рядная, кисть Dilwis 70мм | 4610088004195 | компл. | 1 | 1769 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
53 | Санузел / Короб | Профиль / Саморезы | Профиль ППН 27х28 3шт, профиль ПП 60х27 1шт, саморезы оцинк./фосфат. (Лемана ПРО) | 4600776027292 | компл. | 1 | 911.7 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
54 | Санузел / Короб | ГСП / Профиль / Смеси | ГСП-Н3 Knauf влагост. 1500х600х12.5 2шт, штукатурка Старатели 30кг, профили 28х27 2шт, 60х27 1шт | 4607160003634 | компл. | 1 | 1582 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
55 | Полы / Финиш | Ламинат / Плинтус | Ламинат Kronostep Дуб Ночиолла 33кл 10мм 24 упак./41.52м², подложка Monlid 9шт, плинтус белый 8см 20шт | 4607113367721 | компл. | 1 | 41914.52 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
56 | Стены / Потолок | Грунт / Клей | Грунт перекрывающий пятна Axton 1л, клей монтажный Kudo 2шт, валик нат. мех, макловица-мини | 4690364027858 | компл. | 1 | 1070 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
57 | Хознужды / Инструмент | Уборка / Краска | Швабра In Loran, тряпки 3шт, краска Olimp 0.9л, упак. лента Axton, саморезы, ножи 2шт, карандаш | 4630085515241 | компл. | 1 | 1707.17 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
65 | Санузел / Инженерия | Трубы / Фитинги / Биты | Труба ПП D20 2шт, отвод 50х15°, соединитель D50, биты Rage PH2 70мм | 4607181620858 | компл. | 1 | 550 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
66 | Санузел / Финиш | Керамогранит Calacatta | Керамогранит Calacatta superwhite 60х120 (добор 2 упак. / 2.88 м²) | 4673766221451 | упак. | 2 | 2938 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
70 | Все зоны / Стены | Обои / Чистовая отделка | Материалы для поклейки обоев (обои Twid 12 рул., клей Kleo 4 шт., грунтовка Knauf 10 кг, шпатели, валики, салфетки) | 4607160007070 | компл. | 1 | 24893 |  | ООО Ле Монлид (Лемана ПРО)
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ ЛЕМАНА ПРО (ПО ЧЕКАМ):
⚡ БЛОК 2: ИНЖЕНЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДВЕРИ И ОСНАЩЕНИЕ (СПЕЦПОСТАВЩИКИ) (21 ПОЗИЦИЙ)
6 | Расходники | Демонтаж | Мешки мусорные плотные, перчатки рабочие (хозмаг/рынок) | ХОЗМАГ-МЕШКИ | компл. | 1 | 300 |  | Хозмаг / Рынок
11 | Сантехника | Учёт воды | Счётчик горячей/холодной воды + кран на ввод (материалы) | СЧЕТЧИК-ВОДЫ | компл. | 1 | 2100 |  | Вадим (сантехник УК)
14 | Сантехника | Учёт воды | Покупка и установка счётчика и кранов (доплата за фитинги и муфты) | ФИТИНГИ-САНТЕХ | компл. | 1 | 2000 |  | Вадим (сантехник УК)
15 | Входная группа | Двери | Покупка входной металлической двери с внутренней МДФ-панелью | ДВЕРЬ-ВХОД-МДФ | шт. | 1 | 16000 |  | Владимир (двери)
16 | Входная группа | Логистика | Доставка входной металлической двери на объект | ДОСТАВКА-ДВЕРЬ | рейс | 1 | 1500 |  | Владимир / Доставка
17 | Электрика | Щит / Автоматика | Черновые материалы электрики (щит 18м, новый электросчётчик, автоматы, УЗО, гофра) | ЩИТ-АВТ-КОМПЛЕКТ | компл. | 1 | 16500 |  | Анатолий / Поставщик
19 | Электрика | Кабель | Кабель силовой ВВГнг-LS (ГОСТ 3х2.5 и 3х1.5 для всех трасс) | ВВГнг-LS-ГОСТ-1 | бухта | 1 | 18000 |  | Электромонтаж / Поставщик
20 | Электрика | Крепёж | Стяжки нейлоновые и крепёж для монтажа кабеля | КРЕПЕЖ-КАБЕЛЬ | компл. | 1 | 1000 |  | Хозмаг / Электромонтаж
23 | Электрика | Кабель | Докупка силового кабеля ВВГнг-LS (дополнительный метраж трасс) | ВВГнг-LS-ГОСТ-2 | бухта | 1 | 13000 |  | Электромонтаж / Поставщик
27 | Оснащение | Инвентарь | Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Essential Green | XIAOMI-SPK-ESS | шт. | 1 | 1250 |  | ООО ДНС Ритейл (DNS)
29 | Оснащение | Хознужды | Хозрасходы на объект: салфетки влажные и питьевая вода для мастеров | ХОЗ-ВОДА-САЛФЕТКИ | компл. | 1 | 520 |  | Хозмаг / Продукты
43 | Санузел | Канализация | Канализация с/у (муфта-восстановитель раструба 110/110, трубы ПП 50, тройник 110/50, заглушка, отводы) | КАНАЛ-СУ-110-50 | компл. | 1 | 2988 |  | ИП Кучеров М.И. (Полимерстрой)
44 | Санузел / Кухня | Водоснабжение | Трубы армированные Faser 20х2.8 12м, настенная планка смесителя, кран DN15, муфты, клипсы | PPR-FASER-WATSON | компл. | 1 | 3139.54 |  | ТС «Ваттсон» (Центргазсервис)
58 | Электрика | Материалы / Розетки | Электротовары (комплектующие/расходники электрики, ул. Коминтерна 26) | ЭЛЕКТРО-КОМИНТЕРНА | компл. | 1 | 190 |  | Магазин «Электротовары»
59 | Санузел | СВП / Клинья | Клинья для плитки СВП 32х8х9мм 50шт (Магазин крепежа, ул. Мосина 29) | СВП-КЛИНЬЯ-50 | упак. | 1 | 210 |  | ИП Звягинцева С.Н. (Крепеж)
64 | Отопление | Краны радиаторов | Два крана на радиаторы отопления (запорно-регулировочные краны) | КРАНЫ-РАДИАТОР-2 | компл. | 1 | 1100 |  | Сантехмаркет / Хозмаг
67 | Санузел / Плитка | Уголки для плитки | Уголки для плитки (Михаил) | УГОЛКИ-ПЛИТКА | компл. | 1 | 260 |  | Михаил (мастер/плиточник)
73 | Оснащение | Инвентарь | Зарядка для колонки Xiaomi (оснащение объекта) | ЗУ-XIAOMI-TYPEC | шт. | 1 | 550 |  | Магазин электроники
75 | Санузел | Сантехника / Материалы | Фиттинги для труб «Американка» на трубы ПП на полотенцесушитель | ФИТТИНГИ-АМЕРИКАНКА | компл. | 1 | 1600 |  | Сантехмаркет / Хозмаг
76 | Санузел | Сантехника / Материалы | Зажим для стекла (оснащение санузла) | ЗАЖИМ-СТЕКЛО-СУ | шт. | 1 | 800 |  | Хозмаг / Сантехмаркет
77 | Оснащение | Инвентарь | Вертикальный пылесос Timberk T-VCH-52 ДР (для финального клининга/стейджинга) | TIMBERK-TVCH52 | шт. | 1 | 3200 |  | Техника Даром (ИП Панин И.П., Тула)
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ СПЕЦПОСТАВЩИКОВ:
👷‍♂️ БЛОК 3: РАБОТЫ МАСТЕРОВ, ОТДЕЛКА, ДЕМОНТАЖ И ЛОГИСТИКА (20 ПОЗИЦИЙ)
3 | Безопасность | Вскрытие | Вскрытие старого замка и обеспечение первого доступа | ВСКРЫТИЕ-ЗАМКА | выезд | 1 | 8000 |  | Служба вскрытия
4 | Демонтаж | Вывоз мусора | Заказ мусорного контейнера 8 м³ (лодочка) | КОНТЕЙНЕР-МУСОР-8М3 | рейс | 1 | 8500 |  | Елена (вывоз мусора)
5 | Демонтаж | Аренда | Аренда инструмента и помощь соседа по дому | АРЕНДА-ИНСТРУМЕНТ | услуга | 1 | 1000 |  | Сосед по дому
7 | Демонтаж | Работы | Оплата работы бригады разнорабочих (4 чел., 28 чел.-час, спуск с 5 этажа) | ДЕМОНТАЖ-БРИГАДА-1 | смена | 1 | 16000 |  | Бригада разнорабочих
18 | Входная группа | Монтаж | Монтаж входной двери (демонтаж 2 старых дверей + монтаж новой) | МОНТАЖ-ДВЕРИ-ВХОД | услуга | 1 | 9000 |  | Андрей (монтаж дверей)
22 | Электрика | Работы | Электромонтажные работы под ключ (разводка 32 точек, штробы, щит, счётчик) | РАБОТА-ЭЛЕКТРИКА-32 | договор | 1 | 50000 |  | Анатолий Кушнарев (бригада)
24 | Демонтаж | Работы | Зачистка стен/потолка (обои, плитка в зале и спальне), вынос мусора, 1-й слой грунта | ДЕМОНТАЖ-ЗАЧИСТКА-2 | смена | 1 | 15000 |  | Бригада разнорабочих
40 | Логистика | Доставка | Грузовое такси / Доставка закупки материалов и сантехники (Лемана — Фрунзе 17) | ГРУЗОТАКСИ-ЛЕРОЙ | рейс | 1 | 2100 |  | Грузовое такси / Перевозка
41 | Демонтаж | Работы | Погрузка в Лемана ПРО, разгрузка и подъём на 5 этаж + демонтаж плитки пола с/у | ПОДЪЕМ-ДЕМОНТАЖ-СУ | смена | 1 | 15000 |  | Бригада грузчиков / Разнорабочие
42 | Черновые стены | Отделочные работы | Штукатурка (69 м² по 500 ₽) и шпаклёвка стен White Box (106 м² по 500 ₽) | ОТДЕЛКА-СТЕН-ЕЛЕНА | комплекс | 1 | 87500 |  | Елена (мастер-отделочник)
48 | Санузел | Сантехника / Работы | Срезка полотенцесушителя и нарезка трубной резьбы на отводах стояка | РАБОТА-САНТЕХ-СУШ | услуга | 1 | 3000 |  | Вадим (сантехник УК) / Сантехник
49 | Логистика | Доставка | Такси (оперативная доставка материалов и инструмента из Лемана ПРО на объект) | ТАКСИ-ЛЕРОЙ-ОБЪЕКТ | рейс | 1 | 1000 |  | Такси (Яндекс Go)
60 | Логистика | Доставка | Такси (оперативная доставка / подвоз материалов на объект) | ТАКСИ-ДОСТАВКА-2 | рейс | 1 | 850 |  | Такси (Яндекс Go)
61 | Санузел | Плиточные работы | Работы плиточника (аванс / подготовка к укладке плитки в санузле) | РАБОТА-ПЛИТОЧНИК-1 | аванс | 1 | 1700 |  | Плиточник (мастер)
62 | Санузел | Стяжка пола | Работы плиточника: заливка стяжки пола в санузле/туалете | СТЯЖКА-ПОЛА-СУ | услуга | 1 | 3300 |  | Плиточник (мастер)
63 | Санузел | Штукатурка стен | Оплата за штукатурку туалета (санузла) под 90° под ванну и плитку | ШТУКАТУРКА-СУ-90 | комплекс | 1 | 13400 |  | Елена (мастер-отделочник)
68 | Санузел | Сантехнические работы | Работы сантехников (разводка/монтаж узлов водоснабжения и канализации) | РАБОТА-САНТЕХ-РАЗВОДКА | комплекс | 1 | 3000 |  | Сантехники (мастера)
71 | Логистика | Доставка | Такси (оперативная доставка / подвоз материалов на объект ул. Фрунзе 17) | ТАКСИ-ОБЪЕКТ-3 | рейс | 1 | 1050 |  | Такси
74 | Санузел / Кухня | Плиточные работы | Работы плиточника: укладка плитки в санузле, фартук на кухне, фартук ванной из плитки, лючки на магнитах, отверстия под розетки | РАБОТА-ПЛИТОЧНИК-ФИНАЛ | комплекс | 1 | 86000 |  | Плиточник (мастер)
78 | Логистика | Доставка | Такси (оперативная поездка по объекту) | ТАКСИ-ОБЪЕКТ-4 | рейс | 1 | 700 |  | Такси
ИТОГО РАБОТЫ И ЛОГИСТИКА:
🏛 БЛОК 4: ЮРИДИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, ПОШЛИНЫ, ГАЗ, ЭНЕРГОСБЫТ И IT (10 ПОЗИЦИЙ)
1 | Юр. оформление | Торги | Выпуск квалифицированной ЭЦП (электронная цифровая подпись) | ЭЦП-КОНТУР | шт. | 1 | 7000 |  | УЦ / Контур
2 | Юр. оформление | Росреестр | Государственная пошлина (регистрация перехода права собственности) | ГОСПОШЛИНА-ПРАВО | платеж | 1 | 5000 |  | Росреестр
10 | IT / AI | Инфраструктура | Пополнение баланса OpenRouter (AI-ассистент Hermes) — транш 1 | OPENROUTER-TRANS-1 | платёж | 1 | 3000 |  | OpenRouter
12 | Газ | Безопасность | Акт ВДПО — проверка дымохода и вентканала | ВДПО-АКТ-ВЕНТ | акт | 1 | 1500 |  | ВДПО / Газовая служба
13 | Газ | Коммуналка | Оплата квитанций Тулагоргаз (платежки/техобслуживание) | ТУЛАГОРГАЗ-КВИТАНЦИЯ | платеж | 1 | 800 |  | Тулагоргаз
21 | Энергосбыт | Учёт | Срочный выезд инспектора ТНС энерго Тула (снятие пломбы со старого счётчика) | ТНС-ВЫЕЗД-ПЛОМБА | услуга | 1 | 2500 |  | АО "ТНС энерго Тула"
31 | IT / AI | Инфраструктура | Пополнение баланса OpenRouter (AI-ассистент Hermes) — транш 2 | OPENROUTER-TRANS-2 | платёж | 1 | 2500 |  | OpenRouter
33 | Энергосбыт | Учёт | Дистанционная распломбировка старого электросчётчика (согласование) | ТНС-РАСПЛОМБ-ДИСТ | услуга | 1 | 2200 |  | ТНС энерго Тула / Энергосбыт
69 | Газ | Работы и материалы | Работы газовщика: перенос / срезка / перемонтаж газовой трубы на кухне | ГАЗ-ПЕРЕНОС-ТРУБА | комплекс | 1 | 7300 |  | Газовщик (мастер / горгаз)
72 | Безопасность | Доступ | Ключи от домофона (дубликаты для мастеров и объекта) | КЛЮЧИ-ДОМОФОН-3 | компл. | 1 | 500 |  | Изготовление ключей
ИТОГО ЮР. РАСХОДЫ, СЛУЖБЫ И IT:
ОБЩИЙ ИТОГО ФАКТ РАСХОДОВ (ДИНАМИЧЕСКИЙ):